Registro Nacional continúa con labores para completar el mapa catastral

San José, 19 de noviembre de 2021. El Registro Nacional sigue trabajando para tener completo el mapa catastral del país, actualmente se ha realizado el 50%.

Pero ¿Qué es el catastro?

De acuerdo con la Ley N°6.545, Ley del Catastro Nacional en su artículo 2. El catastro consiste en la representación y descripción gráfica, numérica, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. Su funcionamiento es de interés público y sirve a los fines jurídicos, económicos, fiscales, administrativos y a todos aquellos que determinen las leyes y sus reglamentos.

¿Cuáles son las etapas para completar el Catastro?

- Recopilación de antecedentes: Se recopila la información catastral y registral de todo el país; que incluye planos catastro, ortofotos, cartografía digital.

- Procesamiento de insumos: La información recopilada se digitaliza y se generan bases de datos para crear una capa de información catastral digital.

- Información básica y preliminar: En esta etapa se genera un mapa catastral preliminar donde están ubicados los predios geográficamente.

- Verificación de campo: Consiste en una visita casa por casa, en donde personal debidamente identificado recolecta y verifica la información catastral y registral de cada predio del distrito.

- Conformación de Mapa Final: Finalizado el proceso de verificación de campo se elabora el mapa catastral final de distrito. Este es evaluado por un riguroso proceso de control de calidad realizado por el Registro Nacional.

- Exposición Pública: La Exposición Pública es un proceso abierto a la comunidad donde los propietarios o interesados pueden verificar la información del mapa catastral.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto actualmente?

El cantón de Goicoechea en la provincia de San José se encuentra en el proceso de Verificación de campo, entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre, por lo que los vecinos de ese sector serán visitados por los funcionarios debidamente identificados, los cuales no requieren ingresar a la propiedad a menos que las medidas de la propiedad presenten alguna inconsistencia que deba verificarse y el propietario este de acuerdo en que se hagan las mediciones.

Y en Colorado de Pococí, en el Salón Comunal de Línea Vieja de Colorado, 100 metros al este de la Escuela Primaria de Línea Vieja y 25 metros norte se estará llevando a cabo la exposición pública, para que los vecinos puedan corroborar que la información recopilada es correcta, o de lo contrario puedan solicitar la corrección.

Es importante recordarles a los usuarios que en las etapas 4 y 6 del levantamiento catastral ellos son los participantes directos, por lo que el Registro les insta a participar activamente en el proceso.

Si necesita más información puede llamar al teléfono 2202-0999.

19 de noviembre de 2021. DPY-CP-54-2021

Consultas: 2202-0811/ 0816 con Errolyn Montero

Correo: prensarn@rnp.go.cr   emontero@rnp.go.cr